## Sheet1
车辆标注工作内容 |  |  |  |  | 时间规划甘特图
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 预计完成时间 | 时长(周) | 序号 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周
1.1 | 车辆标准模型调研, 确定使用模型 | 2020.10.16 | 2020.10.23 | 1 | 时间规划甘特图 序号: 1.1
1.2 | 车辆标注模型流程思路、流程图、时间安排 | 2020.10.16 | 2020.10.23 | 1 | 时间规划甘特图 序号: 1.2
2.1 | YOLOv3车辆识别模型测试 | 2020.10.16 | 2020.10.23 | 1 | 时间规划甘特图 序号: 2.1
2.2 | YOLOv3车辆识别模型微调 | 2020.10.23 | 2020.10.30 | 1 | 时间规划甘特图 序号: 2.2
3.1 | 标签分类模型搭建 | 2020.10.30 | 2020.11.06 | 1 | 时间规划甘特图 序号: 3.1
3.2 | 颜色、品牌标签分类模型批训练(离线学习)脚本 | 2020.11.06 | 2020.11.13 | 2 | 时间规划甘特图 序号: 3.2
3.3 | 颜色、品牌标签分类模型单图片预测脚本 | 2020.11.06 | 2020.11.13 | 2 | 时间规划甘特图 序号: 3.3
3.4 | 数据集准备 | 2020.11.13 | 2020.11.27 | 2 | 时间规划甘特图 序号: 3.4
3.5 | 模型微调 | 2020.11.27 | 2020.12.04 | 1 | 时间规划甘特图 序号: 3.5
4 | 分类模型训练(在线学习)脚本 | 2020.12.04 | 未确定 |  | 时间规划甘特图 序号: 4
5 | 车辆品牌关联二级标签开发 | 2020.12.04 | 未确定 |  | 时间规划甘特图 序号: 5